附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市林业科学研究所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 34.6 | 197.69 | 167.69 | 10 | 84.82% | 8.4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.6 | 197.69 | 167.69 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.科研目标 收集并保存洞庭湖区域乡土树种及其优良种质资源。进行重金属（如镉）抗性树种的筛选和扩繁。 启动或参与区域联合科研项目，调查环境污染情况，为科研提供基础数据。 2.林业科普与服务目标 举办多场林业科普活动，提高公众林业意识。开展科技下乡培训，指导林农提升林业生产技能，服务乡村振兴。 3.林区管理与生态建设目标 完善博览园基础设施建设和园区管理，提高生态安全与灾害应对能力。积极参与义务植树及林地恢复活动，扩大绿化面积，确保林业公益活动顺利开展。 |  |  |  | 1、完成省林业科技创新项目“洞庭湖乡土树种川三蕊柳种质资源收集及抗重金属镉优良种质筛选”野生资源采集及扩繁。 2、启动2024年自然科学基金区域（岳阳市）联合基金项目，深入调查钒污染，收集9个样地土壤样本，为后续实施奠定基础。 3、完成多个项目验收，其中2个林木新品种通过审定，科技成果被纳入《岳阳市科技创新成果汇编》。 4、举办9场林业科普活动，覆盖500余人次，并通过科技下乡服务培训200余名林农，助力乡村振兴。 5、博览园加强基础设施建设，合理规划园区布局，清理冰冻灾害受损林木，确保林区生态恢复与安全生产。 6、积极参与岳阳市2024年义务植树活动，克服困难完成15亩林地清理与苗木种植，确保活动圆满举行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 义务植树活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 举办科普活动 | 9场 | 9场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林业科研基础能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 林区森林质量有效增强 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在成本范围内 | ≤197.69 | 167.69万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否增加野生动植物资源 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否提高金民野生动植物保护意识和科学意识 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否增加了森林资源、生物多样性和保护率 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科技创新水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.4 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭茵蕾 填报日期：2025年6月27日 联系电话：8622658 单位负责人签字：